## 1-2残就项目
2020年度预算项目绩效自评表
项目名称 | 残疾人综合服务大楼运行费 |  | 项目编码
项目实施单位 | 玉林市残疾人就业服务中心 |  | 主管部门 | 玉林市残疾人联合会
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）75
| 合计 |  | 75万元
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：中央
自治区
政府性基金
其他资金
项目概况 | （1）残疾人综合服务大楼安保、保洁人员工资24.04万元；
（2）保安公益性岗位补贴0.96万元；
（3）残疾人就业管理中心综合服务大楼水电费10万元;
（4）残疾人就业管理中心综合服务大楼电信光纤租赁费4万元；
（5）残疾人就业管理中心综合服务大楼无障碍改造 31万元；
（6）残疾人就业管理中心综合服务大楼维修（护）费5万元。
保障残疾人综合服务大楼的正常运行，提高残疾人就业服务机构的服务质量。
项目起始时间 | 2020-01-01 |  | 项目终止时间 |  |  | 2020-12-31
项目实施进度 | 按时按质完成
年度绩效目标 | 保障综合服务大楼正常、安全、有序运行，提升残疾人的满意度
自评得分（满分100分） |  | 89.5 |  | 预算执行率% (10分) |  |  | 8
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完 |  | 未完成 | 指标得分
[5 empty] | 成值 |  | 的原因
| 产出指标(50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量（20分） | 1、聘用大楼安保、保洁人员及公益性人人员人数 | 7 | 7 |  |  | 4
|  |  | 2、大楼无障碍改造点 | 大楼入口20平方米、大厅20平米、走廊10处、厕所10处等 | 大楼入口20平方米、大厅20平米、走廊10处、厕所10处等 |  |  | 4
|  |  | 3.1租用电信光纤租赁 | 1条 | 1条 |  |  | 4
|  |  | 3.2大楼水电 | 5536平米 | 5536平米 |  |  | 4
|  |  | 3.3大楼水电设备维修（护） | 约8次 | 10次 |  |  | 4
|  | 产出质量（10分） | 各项目验收合格率 | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 产出时效（10分） | 完工及时率 | 100% | 100% |  |  | 3
|  |  | 完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  |  | 3
|  |  | 资金支付率 | >90% | >90% |  |  | 2
|  | 产出成本（10分） | 1、聘用大楼安保、保洁人员及公益性人人员7人工资和社保 | 25万 | 24.98万元 |  |  | 2
|  |  | 2、大楼无障碍改造项目经费 | 31万 | 29.91万元 |  |  | 2
|  |  | 3、租用电信光纤租赁费 | 4万 | 3.84万元 |  |  | 3
|  |  | 4、大楼运行水电费 | 10万 | 6.94万元 |  |  | 0.5
|  |  | 5、大楼运行维修维护费 | 5万 | 5.49万元 |  |  | 2
| 效果指标(30分) | 经济效益 | 本项目没有直接经济效益
|  | 社会效益 | 提升残疾人就业服务机构的建设能力，提高残疾人的就业创收能力，保障残疾人综合服务大楼的正常、安全、有序运行 | 提升残疾人就业服务机构的建设能力，提高残疾人的就业创收能力，保障残疾人综合服务大楼的正常、安全、有序运行 |  |  |  | 25
|  | 生态效益 | 本项目没有直接生态效益
可持续影响指标
| 社会公众或服 务对象满意度 (10分) | 服务对象满意度指标 | 求职残疾人满意度 | ≥90% |  |  |  | 9