2022年度残疾人教育经费项目支出

部门绩效评价报告

评价单位：玉林市残疾人联合会

被评价单位：玉林市残疾人联合会（本级）

2023年 3 月

2023年度残疾人教育经费项目支出部门

绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

为减轻残疾人家庭经济负担，保障残疾青少年接受教育的权益,共建和谐社会，根据《自治区残联关于做好2022年“阳光助学”—特殊教育学校学生资助工作的通知》（残联教就字〔2022〕6号）和《自治区残联 南宁职业技术学院关于做好2022年广西残疾人高等职业教育学生资助工作的通知》（桂残联字〔2022〕55号）文件要求，对我市316名残疾青少年进行教育资助。该项目年初预算7.4万元，实际共投入7.82万元，支出7.82万元（其中0.42万元从残疾人扶贫项目调剂使用），实际完成资助对象328名。

- （二）项目绩效目标。

项目总体目标为：阳光助学资助特校残疾学生321人；资助在南职院就读的残疾人及残疾人子女7人。用于减轻残疾人家庭经济负担，保障残疾青少年接受教育的权益,共建和谐社会。

阶段性目标为：按时发放学生补助

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：为更好地掌握资金使用情况，提高资金使用效益，充分发挥资金应有作用，贯彻落实预算绩效管理的要求，结合工作实际，运用合理有效的评价方法对项目进行绩效评价，以便充分体现资金使用情况。

绩效评价的对象：残疾人教育经费项目

绩效评价的范围：2022年度。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明

评价体系：（如下表）

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 1.阳光助学资助特校残疾学生补助人数 | 310 |
|  |  | 2.资助在南职院就读的残疾人及残疾人子女人数 | 6 |
|  | 质量指标（10分） | 1.阳光助学资助特校残疾学生补助人数 | 310 |
|  |  | 2.资助在南职院就读的残疾人及残疾人子女人数 | 6 |
|  | 时效指标（10分） | 完工及时率 | 100% |
|  |  | 完成时间 | 2022-12-31 |
|  |  | 资金支付率 | ≥90% |
|  |  | 资金支付及时率 | 100% |
|  | 成本指标（10分） | 1.阳光助学资助特校残疾学生补助人数 | 6.20万元 |
|  |  | 2.资助在南职院就读的残疾人及残疾人子女人数 | 1.2万元 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障残疾青少年接受教育的权益,共建和谐社会 | 减轻残疾人家庭经济负担，保障残疾青少年接受教育的权益,共建和谐社会 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | ≥90% |  |

评价方法：运用因素分析法对2022年度残疾人教育经费项目进行评价，总分100分，其中：三级指标总分90分，执行率总分10分，自评得分为三级指标得分加上执行率得分的总和。

评价标准：根据资金执行情况及资助人数完成情况对绩效指标完成情况进行评判。

- （三）绩效评价工作过程。

市残联召开评价工作会议，仔细分析残就部门2022年度所有项目执行情况，讨论决定选定残疾人教育经费项目作为重点项目进行评价，印发《玉林市残疾人联合会关于开展2022年度部门预算绩效评价工作的通知》，成立评价工作小组，召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据开展绩效评价工作的有关要求，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目决策20分、项目过程20分、项目产出30分、项目效益30分，综合评价得分为100分，绩效评价等次为优秀。（详见评分表）。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

项目立项：该项目为玉林市残联长期执行项目，根据自治区相关文件要求进行教育资助，项目立项有相关文件依据并结合部门职能进行，立项充分、规范。

绩效目标：项目绩效目标为轻残疾人家庭经济负担，保障残疾青少年接受教育的权益，共建和谐社会，项目目标设置符合实际情况，指标细化至各类残疾学生补助人数，指标设置清晰、细化、可衡量。

资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，阳光助学资助特校残疾学生每人200元，资助在南职院就读的残疾人及残疾人子女每人2000元，项目预算编制的科学、合理，与年度工作重点一致。

- （二）项目过程情况。

资金到位率100%，预算执行率100%，项目资金使用严格按照财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合相关规定；建立了完善的财务管理制度和项目管理制度，保证项目实施合理有效进行。

- （三）项目产出情况。

残疾人教育经费项目实际完成资助对象327名，实际完成率103.48%，超额完成资助任务。质量达标率100%，完成及时率100%，成本节约率100%。

- （四）项目效益情况。

社会效益指标完成100%，充分保障残疾青少年接受教育的权益,受助对象满意度达100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真学习财政部门各类关于绩效目标管理的文件，严格按照财政部门相关文件要求对项目指标进行认真设置并开展绩效评价，评价过程严谨、客观，充分体现了资金使用效益情况，为下一年度预算制定提供良好的经验。但在评价过程中仍存在问题，例如如评价体系指标评分标准理解还不够透彻，原因在于对于绩效评价学习还不够深入，部分财政政策学习不够扎实。下一步，市残联将进一步加强预算绩效管理，深入学习贯彻绩效目标管理指示精神，让预算执行效益更加充分发挥。

六、有关建议

建议财政部门对绩效评价工作开展专门业务培训，加强系统操作培训，提高评价效率。

七、自评报告事项说明

无