附件3

2022年度玉林市残联部门整体支出

绩效自评报告

单位名称：  玉林市残疾人联合会

2023年 2 月 28 日

（此页为封面）

部门整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

玉林市残疾人联合会成立于1991年7月，属正处级参照公务员管理的人民群体，是经国家法律确认和玉林市人民政府批准的将残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。现有编制11个，在编人员10人。内设办公室、教育就业科、康复科，维权科，下辖两个直属事业单位：残疾人就业服务中心、残疾人康复中心。

工作职能：玉林市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作；协助政府研究、制定和实施残疾人的法规、政策、规划和计划；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；指导和管理各类残疾人社团组织；开展社区残疾人工作；开展残疾人事业的国际交流与合作等职能工作。

2022年残联主要工作重点为：提高残疾人社会保障水平，促进残疾人就业创业；提升残疾人康复服务质量，扩大残疾人接受教育的机会，丰富残疾人精神文化生活，推动残疾人群众体育和竞技体育协调发展；强化残疾人权益保障，改善无障碍环境；完善残疾人服务体系建设，营造关心支持残疾人事业良好社会氛围；持续深化残联组织改革，加强残联自身建设。

- 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

- 2022年本部门全年预算数为1374.73万元，全年执行数为1154.07万元，执行率为83.95%，资金主要用于残疾人事业发展，包括残疾人扶贫、教育、就业、康复、文化体育、维权、组织建设等方面。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出591.19万元，主要用于在编人员经费和定额商品服务支出，其中“三公经费”4.2万元，支出2.9万元，市残联严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（二）项目支出

1.专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年度玉林市残联项目总投入783.54万元，全部落实到位。

2.专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

市残联（本级）2022年度项目预算数为281.58万元，支出数为123.95万元，执行率44.02%，主要用于残疾人就业、扶贫、康复、维权、教育、体育、文化、基层组织建设和残工委等支出。除体育项目因疫情原因尚未开展，其余项目均执行完毕，体育项目结余25.62万元结转于2023年使用；部分项目如基层组织建设项目，因年底财政支付系统关闭原因未能实现支付。

市残疾人康复中心2022年度项目预算数为294.02万元，支出数275.19万元，执行率93.59%，主要用于日常康复工作经费、康复大楼工程质保金尾款和聘用人员工资支出。全年项目执行完毕，但因年底财政支付系统关闭原因部分项目未能实现支付。此外纳入专户管理的残疾儿童康复救助资金2022年度项目预算数为46.00万元，支出数39.21万元，执行率85.23%。

市残疾人就业服务中心2022年度项目预算数为161.95万元，支出数145.30万元，执行率89.71%，主要用于残疾人就业培训经费、残疾人就业服务经费、综合服务大楼运行费和聘用人员工资支出。全年项目执行完毕，但因年底财政支付系统关闭原因部分项目未能实现支付。

3.专项资金管理情况分析。

严格按照资金使用管理方法要求，加强专项资金管理，加强绩效目标绩效监控管理，提高财政资金使用绩效，实行专门管理、专款专用；严格按照项目方案、合同及项目进度使用资金；严格按照财务管理制度规定，坚持履行规定的程序和手续，分期拨付、单据审核、办理报账，确保资金支出合理合规，充分发挥资金使用效益。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析。

市残联（本级）2022年度执行了复印纸、法律救助站服务、律师劳务服务、残疾人运动会体育用品等项目采购，采用政采云平台及询价比较方式进行，年中根据单位内控管理制度，由相应部门进行采购验收，并及时做好账务处理工作。

市残疾人康复中心2022年度执行了复印纸采购、办公软件采购、辅具车保险和维修的采购。地下配电室空调采购已完成采购备案，但因2022年6月份开始，中心不能再使用市本级资金自行采购固定资产，财政不同意将资金调付至公务仓，因此地下配电室空调采购未完成。

市残疾人就业服务中心2022年残疾人专场招聘会、就业能力培训等项目是政府集中采购目录以外且不达到分散采购限额标准的项目，按照单位财务管理、内控机制开展工作，及时验收。

（二）专项管理情况分析。

为保障项目执行规范和取得较好效益，一是制定项目工作实施方案，明确各工作环节时间节点，有序开展工作，确保工作取得实效。二是抓好项目审核，规范项目流程，严格审批程序，确定补助对象合规性。三是加强项目资金管理，积极协调财政部门落实资金，并对资金使用进行监督检查、追踪问效，确保资金合理合规使用，同时对资金使用进行严格的绩效监控。四是结合工作实际对补助对象进行回访检查，认真听取残疾人及家属意见及建议，不断改进工作方式方法，确保项目实施取得成效。

四、资产管理情况

市残联（本级）2022年末有资产原值129.85万元，累计折旧123.91，净值5.94万元。

市残疾人康复中心2022年末有资产原值742.15万元，累计折旧671.26万元，净值79.89万元。

市残疾人就业服务中心2022年末有资产原值510.80万元，累计折旧378.13万元，净值132.67万元。

本部门严格根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，规范了我会资产管理机构、资产管理职责、资产使用、资产清单与资产清查等事项，符合固定资产标准的资产录入固定资产管理系统，录入财务固定资产科目管理、处置。认真执行资产报废流程，经财政部门审批后及时进行资产报废，并在资产管理系统同步更新。

五、部门整体支出绩效情况

2022年度列入部门整体绩效评价的项目共8项，其中残疾人文化项目中组织50名演职员汇演。	实际组织人员50名；资助特校残疾学生316名学生，实际资助321名学生；残疾人法制宣传印刷品1批	，实际完成印刷品1批；慰问残疾人和残疾人中的残疾人工作者等500人，实际慰问497人；为残疾儿童提供康复训练	80人次，实际完成110人次；向残疾人及其家人宣传康复知识、培养康复技术人才20人次，实际完成145人次；开展残疾人就业能力培训班，培训至少220名，实际完成220名；为本市残疾人举办专场招聘会2场，实际完成10场。

以上项目均在2022年12月31日前完成，除残疾人慰问未完全达标外，项目完成率均为100%，支出成本均按照预算支出范围内进行，残疾人满意度达90%以上，充分实现了为残疾人服务的目标，提升了残疾人的幸福感和获得感，提高了社会对残疾人的关注度，营造了良好的爱残助残社会氛围。

六、存在的主要问题

一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，支付进度安排不够合理，未达到资金预期目标。以上问题产生主要是由于业务工作还不够细化，绩效目标制定不够规范，部分工作到年初才追加预算，工作进度较缓，导致资金支付不够及时，部分项目也因财政原因无法支付，所以资金使用效益无法充分发挥。

七、改进措施和有关建议

一是建议财政部门举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平；二是增强业务工作水平，加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；三是加强预算执行管理，细化目标任务，利用资金倒排工作进展，根据工作开展情况合理调整支出进度。